UMOWA   Nr     ...........              /2012 / projekt

zawarta w dniu ....................... w Wodzisławiu Śląskim, pomiędzy: 
Miastem Wodzisław Śląski, 44-300 Wodzisław Śląski,  ul. Bogumińska 4, zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu  którego działa:

mgr inż. Mieczysław Kieca  –    Prezydent Miasta

a

..............................................................................

z siedzibą  w ..............................................................

NIP:  ..........................................................................

REGON :  ..................................................................

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,  reprezentowanym przez ............................................................................

w wyniku przeprowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:

Przedmiot umowy

§  1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaprojektowanie i wybudowanie „Rodzinnego Parku Rozrywki w Wodzisławiu Śl.” w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie wybudowanych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem.

a) W ramach umowy przewiduje się:

A. wykonanie dokumentacji projektowej Rodzinnego Parku Rozrywki w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych. Dokumentację należy wykonać w oparciu o przekazany Wykonawcy program funkcjonalno-użytkowy,

B. wybudowanie obiektów składających się na Rodzinny Park Rozrywki w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie wybudowanych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem.

C. sprawowanie nadzoru autorskiego

b) W zakres zamierzenia budowlanego wchodzą:

- roboty budowlano-wykonawcze amfiteatru,

- roboty budowlano-wykonawcze małej gastronomii,

- roboty budowlano-wykonawcze modeli jeżdżących,

- roboty budowlano-wykonawcze  toru pojazdów,

- roboty budowlano-wykonawcze  skate parku,

- roboty budowlano-wykonawcze  tras rowerowych,

- roboty budowlano-wykonawcze  tras pieszych,

- roboty budowlano-wykonawcze  ścieżek rowerowych,

- roboty budowlano-wykonawcze ścieżek zdrowia (łącznie z wyposażeniem strzelnicy),

- roboty budowlano-wykonawcze  ciągów pieszo- jezdnych,

- roboty budowlano-wykonawcze  parkingów,

- roboty budowlano-wykonawcze  tablic informacyjnych,

- roboty budowlano-wykonawcze  ogrodzenia siatkowego,

- roboty budowlano-wykonawcze  ogrodzenia drewnianego,

- wykonanie wyrównania terenu,

- roboty budowlano-wykonawcze  toru gry w bule,

- roboty budowlano-wykonawcze toru gry w kapsle,

- roboty budowlano-wykonawcze  boiska do gry w koszykówkę i piłkę ręczną,

- roboty budowlano-wykonawcze do gry w siatkówkę i badmintona,

- roboty budowlano-wykonawcze  w miejscach przeznaczonych do rekreacji,

- wykonanie przygotowania terenu pod roboty (łącznie z kosztami wycinki drzew do 10 lat oraz sadzeniem nowych drzew i krzewów),

- wykonania robót budowlano-wykonawcze przy budynkach toalet publicznych,

- roboty budowlano-wykonawcze przy budynku wypożyczalni rowerów,

- roboty budowlano-wykonawcze instalacji elektroenergetycznej,

- roboty budowlano-wykonawcze infrastruktury wodno kanalizacyjnej,

- wykonanie instalacji  monitoringu i jego  uruchomienia,

- zakup urządzeń do monitoringu,

- zakup oprogramowania do monitoringu,

- wyposażenie w stały sprzęt toru racingowego,

- wyposażenie w stały sprzęt toru slopstyle,

- wyposażenie w stały sprzęt toru Dirty,

- wyposażenie w stały sprzęt parku linowego,

- wyposażenie w stały sprzęt areny do gry w chowanego,

- wyposażenie w stały sprzęt tory do gry w kapsle,

- wyposażenie w stały sprzęt w kręgle rosyjskie,

- wyposażenie w stały sprzęt labiryntu,

- wyposażenie w stały sprzęt ogródka jordanowskiego „Bobas“,

- wyposażenie w stały sprzęt ogródka jordanowskiego „Maluch“,

- wyposażenie w stały sprzęt ogródka jordanowskiego „Junior“,

- wyposażenie w stały sprzęt  RC Models.

oraz inne prace, które będą wynikać z opracowanej przez wykonawcę szczegółowej dokumentacji projektowej.

2. Przedmiot umowy obejmuje zakres rzeczowy zgodny z  ofertą przetargową opracowaną na podstawie przekazanego przez Zamawiającego programu funkcjonalno – użytkowego  po zapoznaniu się Wykonawcy z ekspertyzą  geotechniczną i warunkami lokalizacyjnymi inwestycji.

3. Dopuszcza się możliwość zamiany materiałów, urządzeń jak również technologii wykonania robót budowlanych przedstawionych w programie funkcjonalno-użytkowym, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego pod warunkiem, że zamiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności:

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych,

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

Zmiany nie mogą spowodować wzrostu ceny wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zamawiający dopuszcza odstąpienie od wykonania poszczególnych projektów wykonawczych po uzyskaniu przez Wykonawcę oświadczenia  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zbędności danego opracowania.

Wynagrodzenie

§  2

1. Ryczałtowa wartość wykonania całego przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt a) i b)

(wraz z podatkiem VAT) wynosi: ............................................... zł

słownie złotych: ..........................................................................

w tym podatek VAT w wysokości 23%, tj.: .............................. zł

słownie złotych: ..........................................................................

cena netto w wysokości: ........................................................... zł

słownie złotych: ..........................................................................

w tym:

a) ryczałtowa wartość wykonania dokumentacji projektowej …........ zł netto,

b) ryczałtowa wartość nadzoru autorskiego  …........ zł netto,

c) ryczałtowa wartość wykonania robót budowlano-wykonawczych oraz wyposażenia  …........ zł netto.

2. Kwoty określone w ust. 1 zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zadania i nie mogą ulec zmianie, za wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 3 niniejszego paragrafu.

3. Powyższe wynagrodzenie zostanie zmienione w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatku VAT.

Warunki płatności

§ 3.

1. Należność za wykonanie dokumentacji projektowej, określona w § 2 ust. 1 pkt a) umowy, zostanie uregulowana w trzech częściach:

a) 50% wartości po odebraniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

b) 30% wartości po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

c) 20 % wartości po przedstawieniu pisemnego oświadczenia  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, że zostały wykonane wszystkie niezbędne projekty wykonawcze.

2. Należność za wykonanie robót budowlanych oraz wyposażenia stałego, określona w § 2 ust. 1 pkt c) umowy rozliczana będzie fakturami częściowymi do wysokości 90% wartości określonej w  § 2 ust. 1 pkt c) (zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym) i fakturą końcową.

3. Należność za pełnienie nadzoru autorskiego określona w § 2 ust. 1 pkt b) umowy w częściach za I kwartał 2013 r. - 30%, za II kwartał 2013 r.- 30% i za III kwartał 2013 r.– 30 % i 10 % po dokonaniu odbioru końcowego.

4. Faktury częściowe za wykonane roboty budowlane wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danego etapu robót, wyszczególnionego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zatwierdzonym przez Zamawiającego.

5. Faktury regulowane będą w terminie do 30-dni od daty ich złożenia u Zamawiającego wraz z podpisanym protokołem odbioru wykonanych w tym okresie robót.

6. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30-dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 10% wartości całej umowy określonej w § 2 ust. 1 pkt c umowy.

7. W przypadku wystąpienia opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy lub opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustaloną w oparciu o zapisy umieszczone w § 12 umowy.

8. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze.

9. Rozliczenia z podwykonawcami za wykonane przez nich części przedmiotu umowy następować będą w następujący sposób:

a) w przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców, Wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres wykonywany również przez podwykonawcę, dokona stosownego podziału należności pomiędzy wykonawcę i podwykonawcę w protokołach stanowiących podstawę do wystawienia faktur częściowych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcę i Podwykonawcę,

b) zapłata należności będzie następowała w całości na rzecz Wykonawcy,

c) Wykonawca w ciągu 14 dni od daty przekazania na jego rachunek bankowy przez Zamawiającego środków za wystawioną fakturę częściową przedłoży w siedzibie Zamawiającego oświadczenie Podwykonawcy, że należności określone w protokołach stanowiących podstawę do wystawienia faktur częściowych Podwykonawcy wynikające z tych protokołów zostały przez Wykonawcę uregulowane,

d) w przypadku niedostarczenia w ww. terminie przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej podwykonawcy z następnej faktury Wykonawcy do momentu spełnienia warunku podanego w pkt c,

e) w przypadku faktury końcowej, z której Wykonawca zobowiązany jest do przekazania należności podwykonawcom, Wykonawca w terminie 10 dni przed upływem terminu płatności faktury końcowej przez Zamawiającego złoży oświadczenia podwykonawców, że wszystkie należności podwykonawców z tytułu zrealizowanych przez nich części przedmiotu umowy zostały przez Wykonawcę uregulowane; nieprzekazanie przez Wykonawcę ww. dokumentów spowoduje zatrzymanie z faktury końcowej wynagrodzenia należnego podwykonawcom do momentu spełnienia tego warunku.

- Brak dochowania przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 9 pkt c, d i e zwalnia Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymanych kwot. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do Podwykonawców obciążają Wykonawcę.

Terminy realizacji

§ 4.

1. Termin wykonania całego przedmiotu zamówienia:

a) rozpoczęcie od dnia podpisania umowy,

b) zakończenie do 30 października 2013 r. w tym wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie umożliwiającym złożenie wniosku o pozwolenie na budowę – 6 miesięcy, od daty podpisania umowy.

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień zakończenia robót budowlanych, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. Po realizacji wszystkich elementów harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca zgłosi przedmiot umowy do odbioru końcowego.

3. Terminy wykonania poszczególnych elementów (części) przedmiotu umowy z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa harmonogram rzeczowo-finansowy.

4. Projekty wykonawcze mogą być wykonywane i przekazywane Zamawiającemu narastająco w terminach poprzedzających rozpoczęcie wykonywania elementów Parku, dla których zostały sporządzone.

5. Wykonawca na etapie projektowania, co najmniej dwukrotnie, przedstawi Zamawiającemu projekt budowlany do akceptacji. Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych ustosunkuje się na piśmie do przedstawionego projektu. Pomiędzy kolejnym przedstawieniem Zamawiającemu do akceptacji projektu musi upłynąć termin min. dwóch tygodni. Wykonawca nie może złożyć wniosku o pozwolenie na budowę  nie uzyskawszy uprzednio akceptacji projektu budowlanego przez Zamawiającego.

6. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

a) opóźnienia organu właściwego do  wydania decyzji o pozwoleniu na budowę powodujące bezwzględną niemożliwość dotrzymania terminu zakończenia i odbioru przedmiotu umowy, przy zachowaniu należytej staranności przez Wykonawcę,

b) konieczności istotnej zmiany dokumentacji projektowej wynikłej w trakcie realizacji inwestycji,

c) zmiany producenta materiałów/urządzeń, wycofania materiałów/urządzeń z użycia, bądź stosowania,

b) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

c) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowej, strajku generalnego lub lokalnych), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

e) znalezienia niewybuchów lub niewypałów, odkryć archeologicznych, wystąpienia nietypowych warunków geologicznych, odkrycia przewodów, instalacji i urządzeń niewykazanych na mapach, jak i innych odkryć w gruncie uniemożliwiających wykonywanie robót,

f) wystąpienia długotrwałych niekorzystnych warunków atmosferycznych mających wpływ na prawidłowe prowadzenie robót.

7. Opóźnienia, o których mowa w ust. 6 pkt b-f), muszą być odnotowane w dzienniku budowy podpisane przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zaakceptowane przez Zamawiającego lub udokumentowane w inny sposób przez Wykonawcę.

8. W przedstawionych w ust. 6 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju, lub likwidacji skutków opóźnień.

Podwykonawcy

§ 5.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy
 robót: .........................................................................

- Wykonawca może zawrzeć umowy  z podwykonawczami  tylko  na zakres  robót  wskazany w ofercie. Zakres robót powierzonych podwykonawcom jest następujący:

a) podwykonawcy:

- nazwa: ...............................

- adres: .................................

- zakres: .............................

- W przypadku zaistnienia konieczności zatrudnienia innych podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może ich zatrudnić tylko po uprzednim wyrażeniu na to zgody na piśmie przez Zamawiającego, bez konieczności zmiany umowy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty,  które wykonuje przy pomocy  podwykonawców.

Obowiązki stron

§ 6.

1. Obowiązki Zamawiającego:

a) Przekaże Wykonawcy, plac budowy w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę.

b) Zapewni bieżący nadzór inwestorski, obejmujący wszystkie branże przedmiotu umowy.

c) Nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy, znajdujące  się na placu budowy.

d) Przekaże Wykonawcy dziennik budowy.

e) Dokona odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 8 umowy.

f)  Będzie dokonywał regularnych płatności wynikających z wystawianych faktur, na zasadach określonych w § 3 umowy.

g) Udzieli Wykonawcy na jego wniosek wszelkiej niezbędnej mu pomocy w uzyskiwaniu decyzji, uzgodnień i ustaleń z właściwymi organami administracji niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu umowy. W szczególności zobowiązuje się do udzielania Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym wszelkich pełnomocnictw i upoważnień niezbędnych dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

h) Dokona wycinki starszych niż 10 lat drzew koniecznych do wycinki, uwzględnionych w projekcie budowlanym (łącznie z opłatą  lub wykonaniem nasadzeniami zastępczymi związaną z wydaniem decyzji zezwalających na wycinkę drzew).

2. Wykonawca:

a) Będzie koordynował prace realizowane przez Podwykonawców.

b) Uzyska aktualne podkłady geodezyjne niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych.

c) Uzyska aktualizacje bądź  nowe warunki techniczne i wszelkie uzgodnienia w celu wykonania potrzebnych podłączeń obiektów do infrastruktury technicznej.

d) Zapewnienie nadzorów branżowych,

e) Wykona projekty budowlane i w miarę potrzeb projekty wykonawcze wraz z wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami, uwzględniającymi przepisy prawa budowlanego w zakresie umożliwiającym uzyskanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę w szczególności:

A. prace projektowe objęte umową zostaną wykonane przez osoby posiadające uprawnienia do projektowania w zakresie objętym umową i wymaganiami SIWZ zgodnie z prawem budowlanym,

B. rozwiązana projektowe muszą być zgodne z wymaganiami wynikającymi z programu funkcjonalno-użytkowego uzupełnionego opracowaniem dodatkowych wytycznych  i winny być uzgodnione na etapie projektowania z Zamawiającym i właściwymi podmiotami; kompletny projekt budowlany i wykonawczy muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego,

C.  z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji oraz zapłaty wynagrodzenia umownego, na Zamawiającego przechodzi całość autorskich praw majątkowych przekazanej dokumentacji projektowej; Zamawiający będzie miał w szczególności prawo do wielokrotnego utrwalania dokumentacji projektowej w całości lub części, zwielokrotnienia dokumentacji projektowej lub jej części dowolną techniką, wprowadzenie dokumentacji projektowej do obrotu, innych pól eksploatacji określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

e) Uzyska w imieniu Zamawiającego pozwolenie na budowę (Zamawiający upoważni Wykonawcę do wystąpienia w jego imieniu o pozwolenie na budowę).

f) Zorganizuje, utrzyma i zlikwiduje na własny koszt plac budowy. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych, zapewnić, w bezpieczny sposób ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokół terenu przeznaczonego pod budowę. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy i utrzymanie na nim porządku od chwili przejęcia placu budowy.

g) Doprowadzi wodę i energię elektryczną dla potrzeb placu budowy i zainstaluje na własny koszt  liczniki zużycia wody i energii oraz poniesie koszty zużycia energii i wody w czasie budowy.

h) Wykona roboty budowlane zgodnie z obowiązującymi na dzień ich odbioru przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, i przepisami BHP i p/poż. w zakresie umożliwiającym uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany  jest sporządzić  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

i) Opracuje kompletną dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej) oraz na nośniku danych, w formacie pdf i przekaże Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w 3-cim dniu po zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy. Przekaże potwierdzenie wszystkich właścicieli bądź zarządców przyległych nieruchomości o doprowadzeniu do stanu pierwotnego terenu zajmowanego na czas prowadzenia robót.

j) Wytyczy geodezyjnie nowe obiekty i  po zakończeniu robót wykonana inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, którą wprowadzi do Powiatowego Ośrodka Zasobu Geodezyjnego.

k) Będzie prowadził dziennik budowy i udostępni go Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.

l)  Będzie prowadził nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych.

ł) Przygotuje obiekty i wymagane dokumenty we wszystkich branżach łącznie z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego wraz z instrukcją konserwacji wykonanych obiektów.

m) Na   każde  żądanie  Zamawiającego /  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego    zobowiązany  jest  okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,

n) Zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

o)Badania, o których mowa powyżej będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

p)Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

r) Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę,  zaś gdy wyniki badań wykażą,  że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową,  to koszty tych badań obciążają Zamawiającego,

s) Zapewni sprzęt spełniający wymagania norm technicznych oraz zabezpieczy dostawy materiałów,  urządzeń odpowiadających  wymogom  wyrobów dopuszczonych    do obrotu  i stosowania w budownictwie zgodnie z  obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

t) Ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy i Podwykonawców związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

u) Zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej w związku z realizacją niniejszej umowy, od
zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem lub zaniechaniaem  pracowników Wykonawcy oraz z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi - w wysokości co najmniej wartości
1.000.000 zł. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie polisy ubezpieczeniowej.

w) Opracuje szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania inwestycyjnego na podstawie opisu przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust. 1 pkt b   uwzględniający proporcjonalne rozłożenie na poszczególne kwartały kosztów zadania  tj kwoty 2 000 000 zł w 2012 oraz pozostałej kwoty w 2013 r. i przekaże Zamawiającemu przed podpisaniem umowy o realizację robót.

x) Do końca października 2012 r. uzgodni z Zamawiającym, które drzewa bezwzględnie należy usunąć.

y) Na czas trwania robót zapewni komunikację pieszą pomiędzy osiedlami XXX lecia PRL – Piastów, Piastów -Dąbrówki oraz osiedlem Piastów a Zespołem Szkół Nr 3.

Postanowienia szczegółowe

§ 7.

1.  Ze strony Wykonawcy jako osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację prac będących przedmiotem umowy wyznacza się:

- głównego projektanta: .................posiadający uprawnienia w specjalności architektonicznej (nr uprawnień: ............).

- kierownika budowy: .........................posiadający uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (nr uprawnień: ...........).

- kierownika robót sieci i instalacji elektrycznych: .........................posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, (nr uprawnień: ...........).

- kierownika robót sieci zewnętrznych sanitarnych: .........................posiadający uprawnienia w specjalności  instalacyjnej sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych (nr uprawnień: ...........).

2. Ze strony Zamawiającego jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych wyznacza się: Panią mgr inż. arch. Agatę Wencel-Wystyrk.

3.  Ze strony Zamawiającego nadzór inwestorski sprawować będzie firma wyłoniona w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1, 2   niniejszego paragrafu pod warunkiem, że zaproponowane osoby spełniają warunki określone w SIWZ dla danej funkcji.

5. Zmiana osób wyszczególnionych w ust. 1 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy a jedynie zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.  Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.

Sposoby rozliczeń i odbioru

§ 8.

1. Strony ustalają, że dzień zakończenia robót budowlanych stanowi  dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru (wpis kierownika budowy do dziennika budowy) potwierdzony wpisem przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Odrębnym odbiorom muszą podlegać roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór tych robót będzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i winien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 3 dni po ich zgłoszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Przy odbiorze robót zanikających wymagających pomiarów geodezyjnych należy zapewnić udział służb geodezyjnych.

3. Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie do 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy.

4. Najpóźniej w 3-cim dniu po zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt i) umowy oraz wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych, świadectwa jakości, świadectwa wykonanych prób i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia i inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę.

5. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

6. Jeżeli odbiór nie został rozpoczęty w ustalonym terminie z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub istnienia wady możliwej do usunięcia, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:

a) nadające się do usunięcia, to Zamawiający zażąda usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,

b). nienadające się do usunięcia, Zamawiający może:

A. obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

B. zażądać rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania badań w przypadku zastosowania materiałów lub wykonanych robót budowlanych, co do których zachodzi podejrzenie, że nie spełniają wymogów jakościowych. W sytuacji potwierdzenia podejrzeń Zamawiającego koszty tych badań obciążają Wykonawcę.

Gwarancje

§ 9.

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona przez udzielenie 5-letniej gwarancji za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – według gwarancji producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji.

3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu.

4. Gwarancja obejmuje:

a) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji,

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży jak i ujawnionych w okresie gwarancji,

c) koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi Wykonawca.

5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek:

a) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

b) normalnego zużycia wybudowanych obiektów lub jego części,

c) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.

6. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wybudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych.

7. Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją.

8. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w instrukcjach użytkowania i eksploatacji mogą wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji.

9. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi instrukcji użytkowania i eksploatacji nie będzie mógł uwolnić się ze zobowiązań gwarancyjnych powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.

10. W przypadku niesporządzenia instrukcji użytkowania i eksploatacji przez Wykonawcę, sporządzi je Zamawiający. Kosztami jej sporządzenia zostanie obciążony Wykonawca lub zostaną one potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad i usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń i instalacji – w ciągu 24 godzin.

12. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki.

13. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywaniu się z terminów, o których mowa w ust. 12, zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego.

15. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.

16. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach.

17. Okres gwarancyjny zostanie wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datą ich usunięcia.

18. Strony zgodnie postanawiają, iż egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawcę wykonywać będzie, w imieniu Zamawiającego,  użytkownik.

Zmiany treści umowy

§ 10.

- Zmiany treści zawartej umowy możliwe są jedynie w trybie art. 144 ustawy Prawo zamówień  publicznych i mogą nastąpić tylko na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności w  przypadkach opisanych  :

a) zmiany związane z przedmiotem zamówienia opisane w § 1 ust. 3

b) zmiany wartości umowy opisane w § 2 ust. 3

c) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadkach opisanych  w § 4 ust. 6

- Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym nie wymagają zmiany umowy.

Odstąpienie od umowy i obowiązki stron po odstąpieniu od umowy

§ 11

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych poniżej:

a) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

A. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

B. gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn,

C. Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni (nie dotyczy okresu zimowego lub warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac budowlanych)

b) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

A. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 2 miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie,

B. Zamawiający odmawia odbioru robót bez uzasadnionej przyczyny.

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, a nie stanowiące własności Zamawiającego.

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń po cenach uzgodnionych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

5. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie następujący:

a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu rzeczowo-finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia, w sytuacjach spornych co do wartości danego elementu rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego w oparciu o odpowiednie KNR -y i rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu,

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie protokólarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę procentowego zaawansowania wykonania danego elementu; dopuszcza się także zastosowanie rozliczenia kosztorysem powykonawczym sporządzonym w oparciu o odpowiednie KNR-y i rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu.

Kary i odszkodowania

§ 12.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za opóźnienie w wykonaniu, w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy, dokumentacji projektowej w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia za przedmiot umowy  za każdy dzień opóźnienia,

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 20% wartości całego przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 umowy,

c) za opóźnienie terminu realizacji określonego w § 4 ust. 1 pkt b) w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,

d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji określonej w § 11 ust. 1 pkt a umowy.

3. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy.

4. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość naliczonych kar umownych.

6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

- Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt  i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 13.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ……………………… zł słownie złotych: ……………………………………………………………………

2. Zabezpieczenie wniesiono w formie: ………………………………………………

3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

4. W przypadku należytego wykonania robót 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie, o którym mowa w § 8 niniejszej umowy. Pozostała część, tj. 30%, zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie 5-letniego okresu rękojmi, liczonego od daty odbioru końcowego, o których mowa w § 8 niniejszej umowy.

5. W sytuacji gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 6 niniejszej umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo – jeśli nie jest to możliwe – do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, określonych w prawie zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

Rozstrzyganie sporów

§ 14.

Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby  Zamawiającego.

Obowiązujące przepisy

§ 15.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r., Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

Ilość egzemplarzy

§  16

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający                                                     Wykonawca