UMOWA   Nr   IM  ...........              /2010 / projekt

zawarta w dniu ....................... w Wodzisławiu Śląskim, pomiędzy 
Miastem Wodzisław Śląski, 44-300 Wodzisław Śląski,  ul. Bogumińska 4, zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu  którego działa:

mgr Dariusz Szymczak  –   Zastępca Prezydenta Miasta

a  ..............................................................................

z siedzibą  w ..............................................................

NIP:  ..........................................................................

REGON :  ..................................................................

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,  reprezentowanym przez ............................................................................

w wyniku przeprowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:

Przedmiot umowy

§  1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach projektu „Likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 w Wodzisławiu Śl. przy ul. Mieszka 10”

- Przedmiot umowy obejmuje zakres rzeczowy zgodny z  projektem budowlanym opracowanym przez  Pracownię Projektowa „Archidom”   mgr inż. arch. Bernard Łopacz , ofertą przetargową opracowaną na podstawie przekazanych przez Zamawiającego przedmiarów robót, po zapoznaniu się Wykonawcy z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną, warunkami lokalizacyjnymi inwestycji i zawiera:

2.1.  Wykonanie robót budowlanych:

- rozbiórkę materiałów azbestowych,

- termomodernizację ścian budynku,

- obróbki blacharskie,

- instalację odgromową,

- podjazdy dla niepełnosprawnych,

- wymianę części okien (dla których konieczne jest podniesienie parapetów),

- zabudowę części szybów piwnicznych,

- instalację monitoringu

2.2. Wykonanie dokumentacji powykonawczej i czynności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zrealizowanej inwestycji, w tym sporządzenie świadectwa energetycznego.

2.3.Wykonanie innych robót, usług i opłat niezbędnych do prawidłowego zrealizowania     przedmiotu zamówienia,

2.4. Zlecenie wymaganych nadzorów branżowych.

Terminy realizacji

§  2

- Termin rozpoczęcia  przedmiotu umowy  w ciągu 7 dni po przekazaniu placu budowy

- Terminy zakończenia poszczególnych etapów prac:

a) Prace budowlane na segmencie 1 i 2:

- rozbiórka azbestu do 31 sierpnia 2010 r.

- pozostałe prace budowlane do 30 listopada 2010 r.

b) Prace budowlane na segmencie 3, 4 i 5:

- rozbiórka azbestu od 1 lipca 2011 do 31 lipca 2011 r.

- pozostałe prace budowlane do 10 listopada 2011 r.

- Za dzień zakończenia  wykonania  robót budowlanych strony ustalają  dzień zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru (wpis kierownika budowy do dziennika budowy) potwierdzony wpisem przez inspektorów nadzoru oraz pismem lub faxem.

Obowiązki stron

§  3

1. Zamawiający:

- przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie  do 14 dni od daty podpisania umowy,

- przekaże dokumentację projektową w 1 egzemplarzu wraz z decyzją - pozwoleniem na wykonanie robót budowlanych w dniu podpisania umowy,

- nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji zadania,

- zleci pełnienie nadzoru inwestorskiego,

- zleci nadzór autorski jednostce projektowej,

- przekaże dziennik budowy w dniu przekazania placu budowy.

2. Wykonawca:

- wykona przedmiot umowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, wymaganiami technicznymi określonymi w dokumentacji projektowej, z materiałów własnych i przy użyciu własnego sprzętu,

- przekaże oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis na listę członków tej izby, z określonym w nim terminem ważności, o którym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego do dwóch dni po podpisaniu umowy,

- sporządzi plan prac związanych z demontażem wyrobów azbestowych  oraz przeszkoli pracowników w zakresie prac dotyczących demontażu azbestu,

- przed przystąpieniem do robót dokona zgłoszenia prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy,

- po usunięciu azbestu przeprowadzi badania jakości powietrza i wyniki dostarczy Zamawiającemu,

- doprowadzi wodę i energię elektryczną dla potrzeb placu budowy i zainstaluje na  własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz poniesie koszty zużycia energii i wody w czasie budowy,

- zainstaluje, utrzyma i zlikwiduje na własny koszt plac budowy,

- poinformuje Zamawiającego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po ich stwierdzeniu i dokona uzgodnień ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

- zabezpieczy dostawy materiałów, urządzeń i osprzętu, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz projektem ,

- na każde żądanie Zamawiającego / inspektora nadzoru zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,

- zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

- badania, o których mowa powyżej będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt,

- jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania,

- jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego,

- zabezpieczy utrzymanie porządku na budowie a w szczególności ochronę mienia i bezpieczeństwa ppoż. oraz przestrzeganie przepisów BHP,

- zawrze umowę ubezpieczeniową o odpowiedzialności cywilnej [OC] w zakresie przedmiotu umowy oraz z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi,

- ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek własnych działań  związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

- zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą,

- dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy użytkownikowi przy udziale zainteresowanych stron, a także przygotuje dokumentację służącą przekazaniu na stan środków trwałych,

- przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą,

- będzie wykonywał inne czynności wyżej nie wyszczególnione, związane z pełnieniem funkcji Wykonawcy w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy,

Podwykonawcy

§  4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy
 robót: .........................................................................

- Wykonawca może zawrzeć umowy  z podwykonawczami  tylko  na zakres  robót  wskazanych w ofercie. Zakres robót powierzonych podwykonawcom jest następujący:

a) podwykonawcy:

- nazwa: ...............................

- adres: .................................

- wykona: .............................

- W przypadku zaistnienia konieczności zatrudnienia innych podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może ich zatrudnić tylko po wyrażeniu na to zgody na piśmie przez Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty,  które wykonuje przy pomocy tych podwykonawców.

- Niezależnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych podwykonawców w umowach z nimi zawartych, Wykonawca zapewni, aby zamieszczona została klauzula (klauzule) dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach takiego okresu odpowiedzialności, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

Wynagrodzenie i warunki płatności

§  5

- Za wykonanie przedmiotu umowy  strony ustalają  wynagrodzenie kosztorysowe              w kwocie wynikającej z  kosztorysu ofertowego:

netto ................... zł   + podatek VAT w kwocie: .....................

brutto ................... zł (słownie: ........................ zł 00/100)

- Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności za roboty:

a) rozliczenie częściowe zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym ( nie częściej niż raz w miesiącu), realizowane na podstawie protokołu wykonania robót, potwierdzonego przez jednostkę pełniącą nadzór inwestorski, jednak nie więcej niż 90% łącznej wartości robót,

b) rozliczenie końcowe przedmiotu umowy na podstawie protokólu odbioru końcowego nie zawierającego żadnych zastrzeżeń co do jakości wykonanych robót.

- Płatność faktur będzie dokonywana przelewem przez Zamawiającego z jego konta na rachunek Wykonawcy w jego banku: ............. w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

- Termin zapłaty liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych tj.: faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym numerem NIP Zamawiającego w 2-ch egzemplarzach wraz z protokołem odbioru  wykonanego elementu robót, a do faktury końcowej protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- W razie zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia bezpośrednio na rachunek podwykonawcy cena oferty określona w ust. 1 ulega obniżeniu o kwotę tego wynagrodzenia.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający informuje, że środki finansowe zabezpieczone są zgodnie z planem finansowym według klasyfikacji  budżetowej.

Sposoby rozliczeń i odbioru

§  6

- Strony postanawiają,  że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy, o czym powiadamia inspektora nadzoru ustnie lub telefonicznie.  Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się  do  niego  przez  inspektora  nadzoru w  terminie 
3 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia,  może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wad;

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia,  a :

    - nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

    - uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,                 Zamawiający może odstąpić od umowy i zażądać  odszkodowania za wadliwe wykonanie przedmiotu   umowy lub zażądać wykonania przedmiotu umowy od nowa.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,  jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub niedoróbek.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru)                     o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót.

- Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze, oraz w okresie gwarancji i rękojmi,  rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zmiana i odstąpienie od umowy

§ 7

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV K.C. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez zapłaty kar umownych:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,  czego nie można było przewidzieć, w chwili zawierania umowy, odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

  - zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

  - Wykonawca nie rozpoczął robót terminie 14 dni od przekazania placu budowy bez uzasadnionych przyczyn oraz pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie nie rozpoczął ich przez kolejne 7 dni od otrzymania wezwania;

  - Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację robót lub ją opóźnia i przerwa ta lub opóźnienie wynosi więcej niż 14 dni.

  - W przypadkach określonych w § 11 pkt 5

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

  - Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub odmawia podpisania protokółu odbioru.

  - Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur  określonego w niniejszej umowie,

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych  okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności   	takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

Obowiązki stron po odstąpieniu od umowy

§ 8

W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

      - W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół  inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia od umowy;

      - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,  która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy;

      - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów,  konstrukcji lub urządzeń,  które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową,  jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn,  za które odpowiada Zamawiający;

      - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

      - Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

      - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada, zobowiązany jest do:

        - dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za te roboty,

        - przejęcia od Wykonawcy budowy pod swój dozór.

Zmiany treści umowy

§  9

- Zmiany treści zawartej umowy możliwe są jedynie w trybie art. 144 ustawy Prawo zamówień  publicznych i mogą nastąpić tylko na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

1.1  Zmiana treści umowy w zakresie wydłużenia realizacji przedmiotu zamówienia, lub przesunięcia terminu odbioru robót, możliwa jest w przypadku:

a) wystąpienia długotrwałych niekorzystnych warunków atmosferycznych 	mających wpływ na prawidłowe prowadzenie robót  - przedłużenie terminu 	realizacji umowy o tyle dni, ile trwały warunki atmosferyczne 	uniemożliwiające prowadzenie robót

b) Konieczność zmiany dokumentacji projektowej wynikła w trakcie realizacji 	inwestycji - Zmiana terminu realizacji zamówienia o tyle dni, ile trwało 	przeprojektowanie,

c) Zmiana producenta materiałów /urządzeń, wycofania materiałów /urządzeń z 	użycia, zmiana typu materiałów /urządzeń (na wskutek zmian dokumentacji) - 	Zmiana terminu wykonania zamówienia o czas potrzebny na zakup nowych 	materiałów/urządzeń + ewentualna zmiana ceny,

d) Wystąpienie zdarzeń losowych - klęska żywiołowa - Zmiana terminu 	wykonania zadania o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót,

e) Wystąpienie robót dodatkowych zgodnie z art. 67 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo 	zamówień publicznych opóźniających lub wstrzymujących realizację robót 	zasadniczych - Zmiana terminu wykonania robót o okres odpowiadający 	wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych,

g) wykonanie robót przewidzianych w dokumentacji technicznej opisującej 	przedmiot zamówienia, nie wykazanych w przedmiarze i nie ujętych w 	kosztorysie ofertowym – ewentualna zmiana terminu, + zmiana wartości 	umowy,

h)  zmiana ilościowa i wartościowa pozycji kosztorysowych - ewentualna zmiana 	terminu + ewentualna zmiana wartości umowy

1.2. Rezygnacja z części robót na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia - Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę, którą należałoby zapłacić gdyby przedmiotowe roboty zostały wykonane

1.3. Wystąpienie robót zamiennych spowodowanych względami atmosferycznymi, oszczędnościowymi, gruntowo-wodnymi, błędami w dokumentacji technicznej,  oraz innymi niemożliwymi do przewidzenia na etapie podpisania umowy. Ewentualna zmiana wartości umowy, zmiana sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.

- W razie wystąpienia powyższych przesłanek, Wykonawca jest zobowiązany do ich udokumentowania w sposób nie budzący zastrzeżeń (protokół konieczności, wpis do dziennika budowy, notatkę – Powyższe dokumenty muszą być zatwierdzone przez projektanta).

- W przypadku wystąpienia robót dodatkowych wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty dodatkowe, których zakres nie przekroczy 50 % wartości zamówienia przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów. Wycenę tych robót wykona w oparciu o ceny oraz wskaźniki kalkulacyjne jak w ofercie przetargowej, natomiast ceny sprzętu i materiałów nieujętych w kosztorysie ofertowym wg cen rynkowych lub średnich cen Sekocenbudu. Podstawą wykonania robót dodatkowych jest zatwierdzony protokół konieczności robót dodatkowych, przedmiar i kosztorys ofertowy oraz podpisana umowa. Wykonawca nie może żądać wynagrodzenia za dodatkowe zakresy robót bez przedłożenia w/w dokumentów.

- Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać żadnych cesji związanych z realizacją umowy.

Gwarancje

§  10.

- Wykonawca udziela 3 lat gwarancji jakości  na  przedmiot umowy (materiały
i robociznę) od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

- Wykonawca ma obowiązek usunięcia usterki, wady lub szkody w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Po wezwaniu przez Zamawiającego Wykonawcy do usunięcia usterek Wykonawca jest zobowiązany do:

a) zgłoszenia Zamawiającemu terminu przystąpienia do usunięcia usterek,

b) uzgodnienia z Zamawiającym sposobu wykonania robót,

c) organizacji zaplecza budowy,

d) ewentualnego opracowania projektu organizacji ruchu na czas usunięcia usterek,

e) zgłoszenia zakończenia usunięcia usterek.

- W przypadku nie usunięcia usterki, wady lub szkody Zamawiający zleci ich usunięcie na koszt Wykonawcy.

- Jedynie w przypadku stwierdzenia, że przyczyną była dewastacja, wandalizm lub kolizja drogowa, koszty usunięcia szkody nie będą obciążały Wykonawcy. W pozostałych przypadkach Wykonawca wykonuje naprawy na swój koszt.

- Każda naprawa wydłuża okres gwarancji udzielonej na całość zadania o okres od wystąpienia wady do czasu jej usunięcia i potwierdzenia naprawy przez Zamawiającego.

- Strony zgodnie postanawiają, iż egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawcę    wykonywać będzie, w imieniu Zamawiającego,  użytkownik.

Kary i odszkodowania

§  11.

Strony przyjmują następujące kary umowne z tytułu nie wywiązania się z niniejszej umowy:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w przekazaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w  wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,  licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego do dnia zgłoszenia do odbioru przedmiotu umowy;

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,  licząc od uzgodnionego przez strony dnia wyznaczonego do usunięcia wad;

  - za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,2 % za każdy dzień przerwy,

  - za sam fakt istnienia wad nie nadających się do usunięcia w przedmiocie odbioru, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 5.

- Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo dochodzenia na podstawie Kodeksu Cywilnego odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy kary określone w ust. 1 nie pokrywają jego szkód.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

  - za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,  licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty;

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej z dowolnej należności Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt  i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

Postanowienia szczegółowe

§  12

1.  Jako kierownika budowy dla prac będących przedmiotem umowy ze strony Wykonawcy 	wyznacza się ...........................................................

2. Ze strony Zamawiającego jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych wyznacza się: Panią mgr inż. arch. Agatę Wencel-Wystyrk

3.  Ze strony Zamawiającego nadzór inwestorski sprawować będzie: ..........................

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§  13

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy do wysokości               5 % wartości zamówienia brutto wymienionego w § 5 ust. 1 tj.: ...... zł (słownie zł: .........) w następującej formie: ..........................

- Strony postanawiają,  że 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w ciągu 30 dni licząc od dnia przyjęcia robót przez Zamawiającego jako należycie wykonane.

- Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 30 % stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona w ciągu 14 dni po jej upływie.

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w pkt. 1 wysokość zabezpieczenia                        z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonej wartości robót,   lub jeżeli z powodu zwiększenia się wartości robót należałoby zabezpieczenie zwiększyć,  Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go do tego przez Zamawiającego.

Rozstrzyganie sporów

§  14

Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby  Zamawiającego.

Obowiązujące przepisy

§  15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r., Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

Ilość egzemplarzy

§  16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki

§  17

Integralną część umowy stanowią załączniki :

    - harmonogram rzeczowo-finansowy,

    - specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- oferta Wykonawcy,

Wykonawca:                                                                                           Zamawiający: