PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ......................... 2009 r. w Wodzisławiu Śląskim,  pomiędzy Miastem Wodzisław Śląski, 44-300 Wodzisław Śląski,  ul. Bogumińska 4, NIP 647-12-77-603   zwanym dalej „Zamawiającym”,  w imieniu  którego działa:

Pełnomocnik Dariusz Szymczak – I Zastępca Prezydenta Miasta

a .............................................................................................................................................................

w imieniu którego działa:

.................................................................

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

NIP .........................

REGON .................

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:

§  1

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót ogólnobudowlanych dla zadania pn. „ Przebudowa istniejącego odcinka drogi do kościoła na Oś. 1 Maja w dzielnicy Wilchwy” ETAP I w zakresie określonym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.  Szczegółowy zakres rzeczowy zadania wynika z przekazanej Wykonawcy dokumentacji technicznej.

§  2

Termin realizacji przedmiotu umowy:

- Rozpoczęcie prac: do 7 dni od podpisania przez strony niniejszej umowy.

- Zakończenie prac: 31.12.2010 r.

§  3

- Zamawiający:

  - przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie do 3 dni od daty podpisania    umowy.

  - nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy oraz ewentualne szkody w trakcie realizacji zadania,

  - sprawował będzie pełny nadzór inwestorski,

  - w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do :

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które

zostały wykonane do dnia odstąpienia na podstawie stosownych dokumentów

przedłożonych przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy,

- Wykonawca:

- ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami w tym techniczno- 
 budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz wskazówkami Inspektora nadzoru 
 i Zamawiającego,

- po protokolarnym przejęciu placu budowy ponosi pełną odpowiedzialność za 
 przedmiotowy teren oraz mienie i bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie placu 
 budowy,

- doprowadzi wodę, energię elektryczną,energię cieplną i podłączenie telefoniczne dla 
 potrzeb placu budowy oraz zawrze stosowne umowy z dostawcami mediów, zainstaluje na 
 własny koszt liczniki zużycia wody i nośników energii oraz poniesie koszty zużycia  
 nośników energii, wody oraz usług telekomunikacyjnych w trakcie budowy,

- zorganizuje, utrzyma i zlikwiduje  na własny koszt plac budowy,

- dokona niezbędnych uzgodnień z właściwymi organami oraz zleci nadzory branżowe, m.in. nadzór archeologiczny,

- realizować będzie przedmiot zamówienia z materiałów, urządzeń i osprzętu dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r.,

- na każde żądanie Zamawiającego lub  inspektora nadzoru zobowiązany jest okazać 
w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat CE lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną

- ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie porządku na budowie oraz realizację działań zgodnie z przepisami BHP i p.poż. wśród wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, a także ponosi całkowitą odpowiedzialność za wynikłe szkody wobec osób trzecich w wyniku prowadzenia robót,

- zobowiązany jest założyć oraz prowadzić księgę obmiarów i przedstawić ją na każde żądanie Inspektora nadzoru i przedstawicieli Zamawiającego,

- zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie oraz przedstawić Zamawiającemu oświadczenie o sporządzeniu planu BIOZ zgodnie z ustawą Prawo Budowlane najpóźniej do 7 dni od dnia podpisania umowy,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt,

- zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą,

- zapewni kompleksową obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą wszystkich zrealizowanych robót,

- zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumentacje powykonawczą z naniesionymi zmianami, które wystąpiły w trakcie prowadzenia robót, dziennik budowy, instrukcje obsługi, gwarancje udzielone przez dostawców urządzeń i materiałów i inne powstałe w trakcie realizacji zamówienia,

- dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy użytkownikowi przy udziale zainteresowanych stron,

- będzie wykonywał inne czynności niezbędne dla zapewnienia kompletności i odpowiedniej jakości wykonywanych robót oraz uwzględni konieczność wykonania robót tymczasowych 
i prac towarzyszących, a także wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i na stanowiskach roboczych, jeżeli prace takie nie zostały wymienione w przedmiarze robót, a są niezbędne dla prawidłowego wykonania robót.

- zobowiązany jest do ubezpieczenia zakresu robót oraz mienia ruchomego i nieruchomego od zdarzeń losowych oraz do ubezpieczenia się odpowiedzialnością cywilną od szkód oraz następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi robotami na kwotę nie mniejszą niż wartość umowy brutto w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy objęty niniejszą umową...................................................

- Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawców lecz jedynie w zakresie jaki został wskazany w ofercie Wykonawcy. Zakres robót powierzonych podwykonawcom jest następujący;..............................................................................................

- W przypadku realizacji przedmiotowego zadania przez podwykonawców, Wykonawca przed podpisaniem umowy z podwykonawcami ma obowiązek przedłożyć projekty tych umów do akceptacji .

- Umowa nie zaakceptowana przez Zamawiającego będzie uważana za nieważną.

§ 5

- Strony ustalają, że za wykonane roboty będące przedmiotem niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie w kwocie wynikającej z kosztorysu ofertowego:

cena netto: ........................ zł,

podatek VAT ............... zł,
cena brutto : ..................... zł

(słownie: ........................................ 00/100).

- Za realizację przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawca wystawi fakturę VAT, która będzie płatna przelewem w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktur do siedziby Zamawiającego. Numer konta Wykonawcy:

..........................................................................................................................................................

- Strony ustalają, że ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego robót płatną w terminie 30 dni od dnia doręczenia do siedziby Zamawiającego. Podstawę do wystawienia faktury VAT za wykonane roboty będzie stanowił protokół odbioru końcowego robót i kosztorys powykonawczy, sporządzony na podstawie zatwierdzonej książki obmiaru i cen jednostkowych przyjętych z kosztorysu ofertowego. W/w dokumenty muszą być  zatwierdzone przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego.

- Termin zapłaty liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych tj. faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym numerem NIP Zamawiającego w 2-ch egzemplarzach wraz z protokołem odbioru.

- W razie zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia bezpośrednio podwykonawcy cena oferty określona w ust. 1 ulega obniżeniu o kwotę tego wynagrodzenia.

- Za termin dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca stwierdza, że zapoznał się z warunkami istniejącymi na placu budowy i wokół niego oraz że w cenie ofertowej uwzględnił wszelkie okoliczności, które mogłyby utrudnić lub zakłócić wykonanie robót. Wszelkie zaniedbania w tym względzie obciążają wyłącznie samego Wykonawcę.

- Środki zabezpieczające płatności zgodnie z planem finansowym według klasyfikacji budżetowej –  dział 900 rozdział 90095 § 6059.

§ 6

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy gdy:

- zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidacji firmy Wykonawcy;

- została powzięta wiadomość o złej kondycji finansowej firmy;

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

- Wykonawca nie rozpoczął w ciągu 14 dni od upływu terminu określonego w § 3 pkt. 1a robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

- Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację robót lub ją opóźnia i przerwa ta lub opóźnienie wynosi więcej niż 1 miesiąc:

- Wykonawca realizuje prace niezgodnie z harmonogramem powodując opóźnienia tak dalece, że nie jest prawdopodobne, że zdoła je ukończyć w terminie umownym, odstąpienie od umowy może nastąpić bez wyznaczenia dodatkowego terminu wykonania przez Zamawiającego oraz bez konieczności pisemnego monitowania w tym zakresie przed terminem zakończenia robót;

- w przypadku odstępstwa od przyjętych norm jakościowych w rozwiązaniach materiałowych 
i technologicznych ujętych w kosztorysach ofertowych.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

  - Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru.

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy;

  - Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania, 
w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania dodatkowego wezwania ze strony Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 7

W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1.  w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca pod kontrolą

Inspektora nadzoru, przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółową inwentaryzację robót 
     w toku wg stanu na dzień odstąpienia od umowy i przedłoży Zamawiającemu wraz z kompletem

dokumentacji powykonawczej;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty oraz plac budowy w zakresie i terminie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,  która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy oraz zgłosi je Zamawiającemu do odbioru;

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wykonania  zabezpieczenia przerwanych robót usunie z terenu budowy elementy zaplecza placu budowy;

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za te roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia na podstawie stosownych dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę i przyjętych przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 8

- Zmiany treści zawartej umowy możliwe są jedynie w trybie art. 144 ustawy Prawo zamówień  publicznych i mogą nastąpić tylko na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności w niżej opisanych przypadkach:

| Lp. | Przyczyna/okoliczności | Skutek – zmiana w umowie/aneks |
| --- | --- | --- |
| 1. | wystąpienia długotrwałych niekorzystnych warunków atmosferycznych mających wpływ na prawidłowe prowadzenie robót (zapisane w dzienniku budowy) | przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile dni trwały warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót |
| 2. | Konieczność zmiany dokumentacji projektowej wynikła w trakcie realizacji inwestycji | Zmiana terminu realizacji zamówienia o tyle dni, ile trwało przeprojektowanie |
| 3. | Wystąpienie zdarzeń losowych - klęska żywiołowa | Zmiana terminu wykonania zadania o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót |
| 4. | Wystąpienie robót dodatkowych lub robót nie ujętych w przedmiarze robót, a objętych projektem budowlanym zgodnie z art. 67 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych opóźniających lub wstrzymujących realizację robót zasadniczych | Zmiana terminu wykonania robót o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych |
| 5. | Znalezienie niewybuchów lub niewypałów | Przesunięcie terminu wykonania zadania o taki czas, ile trwało wstrzymanie robót związane z usunięciem niewybuchów lub niewypałów |
| 6. | Znaleziska i odkrycia archeologiczne | Przesunięcie terminu wykonania zadania o taki czas, ile trwało wstrzymanie robót związane z pracami archeologicznymi |
| 7. | Rezygnacja z części robót na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia | Zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy o kwotę, którą należałoby zapłacić gdyby przedmiotowe roboty zostały wykonane |
| 8. | Wystąpienie robót zamiennych spowodowanych względami atmosferycznymi, oszczędnościowymi, gruntowo - wodnymi oraz innymi niemożliwymi do przewidzenia na etapie podpisania umowy. | Ewentualna zmiana wartości umowy, zmiana sposobu wykonania przedmiotu zamówienia. |
| 9. | Zmiana stawki VAT. | Ewentualna zmiana wartości umowy. |

W   razie  wystąpienia   powyższych   przesłanek,   Wykonawca  jest  zobowiązany  do ich

udokumentowania w sposób nie budzący zastrzeżeń (protokół konieczności, oświadczenie

dokumentacja fotograficzna, notatka itp.)

- W przypadku wystąpienia robot dodatkowych lub robót nie ujętych w przedmiarze robót bądź nie wycenionych w kosztorysie ofertowym, a objętych projektem budowlanym Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm i standardów. Wycenę tych robót wykona w oparciu o ceny oraz wskaźniki kalkulacyjne jak w ofercie przetargowej. Ceny materiałów i sprzętu nie występujących w kosztorysie ofertowym wg cen rynkowych lub średnich cen Sekocenbudu. Podstawą wykonania przedmiotowych robót jest zatwierdzony Protokół konieczności, podpisana umowa lub aneks do umowy. Wykonawca nie może żądać wynagrodzenia za dodatkowe zakresy robót bez przedłożenia w/w dokumentów.

- Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać żadnych cesji związanych z realizacją umowy.

§ 9

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji jakości  na  przedmiot umowy.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się po zakończeniu przez Zamawiającego czynności końcowego odbioru robót przewidzianych umową.

- Przed upływem okresu gwarancji, w terminie ustalonym przez Zamawiającego zostanie dokonany ostateczny przegląd gwarancyjny.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub uszkodzeń w okresie gwarancji powstałych na skutek niewłaściwej jakości materiałów oraz wykonawstwa lub wad ukrytych Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego ich usuwania lub wymiany na nowe, wolne od wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na piśmie.

§ 10

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości 3% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy tj. ....................zł (słownie:..........................................................................................................................................) w formie ........................................ .

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie ................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- Część zabezpieczenia w wysokości 70% jego wysokości zostanie zwrócona Wykonawcy 
w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, który stwierdza należyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Część zabezpieczenia w wysokości 30% jego wysokości pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji.

§ 11

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.

- W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, z winy Wykonawcy, wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02 % wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia jego realizacji.

- W przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od uzgodnionego przez Strony dnia wyznaczonego do usunięcia wad.

- W przypadku spowodowania przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02 % wartości umowy brutto za każdy dzień przerwy.

- W przypadku bezskutecznego wezwania ze strony Zamawiającego do usunięcia wad w okresie gwarancji, Zamawiającemu służy prawo obciążenia Wykonawcy kosztami tzw. „wykonania zastępczego”.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kary umownej na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

    - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości               10 % wartości umowy brutto.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 12

- Strony postanawiają,  że potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy będzie podpisany protokół odbioru końcowego. Data wykonania wskazana w protokole wykonania przedmiotu umowy jest datą przejęcia przez Zamawiającego przedmiotu umowy i rozpoczęcia biegu terminu okresu gwarancji.

- Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu wpisem do dziennika budowy gotowość do:

a) odbiorów częściowych, robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbioru końcowego,

Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się do niego przez inspektora nadzoru 
w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru 
w dacie wpisu do dziennika budowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru,  powiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia,  może wstrzymać odbiór do czasu usunięcia wad;

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia,  a :

- nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie stosownie do utraconej wartości technicznej 
      i użytkowej przedmiotu umowy, która zostanie określona przez rzeczoznawcę. W takim

przypadku koszt sporządzenia opinii pokryje Wykonawca,

- uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiający może odstąpić od umowy i zażądać  odszkodowania za wadliwe wykonanie

przedmiotu  umowy lub wykonanie przedmiotu umowy od nowa.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego i Inspektora Nadzoru                     o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót.

- Zamawiający wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad.

§ 13

- Jako kierownika budowy dla robót będących przedmiotem umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się : ..........................................................................................................................

- Ze strony Zamawiającego wyznacza się jak koordynatora w zakresie obowiązków umownych
Pana mgr inż. Ryszarda Lorenczyka.

- W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  z tytułu wykonania części umowy.

§ 14

Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 25.06.2010 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113
poz. 759), Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

§ 16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

§ 17

Integralną część umowy stanowią załączniki :

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- Oferta Wykonawcy,

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                              WYKONAWCA: